红寺堡区2023年度国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目绩效自评报告

自治区农发中心：

根据《关于开展2023年度中央转移支付和自治区财政支农项目支出绩效自评工作的通知》要求，现将2023年度红寺堡区国际农发基金基金项目绩效工作开展情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年自治区下达国际农发基金项目专项转移支付预算资金1176万元，绩效目标主要是建设养殖圈舍、饲草棚、场地道路硬化、管理房、青贮池等内容，开展项目管理相关工作。顺利完成2023年年度计划内的各项管理工作，助力脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金实际到位1176万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

国际农发基金项目完成自治区财政配套投资1176万元，占批复自治区财政投资的100%。

3.项目资金管理情况分析。

项目在实施过程中，严格按照国际农发基金项目和财务管理手册要求对实施内容和资金进行管理，自治区财政配套资金实行“专户储存、专人管理、专账核算、专项使用”。资金的使用和支出严格按照项目资金管理制度执行，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照年度计划和实施方案，完成了新建养殖圈舍4800平方米，饲草棚800平方米，青贮池3400立方米，场地道路硬化3.2公里，管理房及消毒室240平方米，粪污处理设施360平方米，技术支持5人月等建设任务。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

截止2024年2月29日，完成新建养殖圈舍4800平方米，饲草棚800平方米，青贮池3400立方米，场地道路硬化3.2公里，管理房及消毒室240平方米，粪污处理设施360平方米，技术支持5人月的建设任务，完成率达到100%。

（2）质量指标。

工程竣工后经检查，验收质量达到合格标准，各项报告能按期完成。

（3）时效指标。

项目批复配套资金下达后，我局按程序组织实施，在2023年年底完成各项建设任务，完成率达到100%，资金支付按照工程建设实施进度支付，支付率达到67.6%。

（4）成本指标。

国际农发基金项目自治区财政配套资金1176万元，实际完成投资1176万元。项目各项费用均控制在申报预算金额以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

申报指标为项目区受益人均增收>100元。项目实施建成后，正值冬季，受气温和市场行情影响，存栏量少。

- 社会效益。

申报规模养殖户后出村入园、降低养殖成本，项目实施后，发展规模养殖，出村入园后不仅降低养殖成本、预防疫病和市场风险。

- 生态效益。

申报项目区养殖业粪污回收利用率>30%，农业面源污染下降5%。项目实施后，粪污统一回收利用，减少环境污染，提高了养殖园区的综合化运用能力，农业面源污染下降5%。

- 可持续影响。

申报项目区农业可持续发展能力持续提高。通过项目实施后，一是改善项目区基础设施，提高项目受益对象生产条件和增收渠道；二是为项目区脱贫户增收多一道屏障，助力红寺堡区发展特色产业，拓宽价值链增进农业持续发展；三是项目管理人员的管理能力提高10%。

3、满意度指标完成情况分析。

申报项目区参与农户满意度>80%。根据实地走访，项目区农户均有意愿发展出村入园，改善居住环境，降低污染，增加收入的满意程度达到90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

国际农发基金项目在自治区农发中心的大力支持与指导下，能按计划有序组织实施，并在年底完成各项建设任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照要求上报自治区农业农村厅和在红寺堡区政府网公示。

附表：红寺堡区2023年国际农业发展基金贷款优势特色产

业发展示范项目绩效自评表

吴忠市红寺堡区农业农村局

2024年3月14日