2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

| 项目名称 |  |  | 国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅、财政厅 |  |  | 实施单位 | 吴忠市红寺堡区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1176 |  | 1176 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 1176 |  | 1176 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设养殖圈舍4800平方米、饲草棚800平方米、场地道路硬化3.2公里，、管理房及消毒室240平方米，青贮池3400立方米，粪污处理设施360平方米。 |  |  |  |  | 实际完成养殖圈舍4800平方米、饲草棚800平方米、场地道路硬化3.2公里，、管理房及消毒室240平方米，青贮池3400立方米，粪污处理设施360平方米。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成工程建设任务数量 |  | ≥2个 | 6个 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目勘测设计、监理等日常管理活动数量 |  | ≥3项 | 3项 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程建设验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 各项报告完成率 |  | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 配套资金完成率 |  | ≥80% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 配套资金支付率 |  | ≥70% | 67.6 | 6 | 5.8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成工程建设任务成本 |  | 940万元 | 1044万元 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 完成勘测设计、监理等管理活动 |  | 60万元 | 70万元 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 项目区受益人均增收 |  | ≥100元 |  | 5 |  |  | 市场行情低迷，存栏量少 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 发展规模养殖，降低生产成本 |  | 10% | 15% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 出村入园、粪污回收利用 |  | >30% | 40% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目区农业面源污染 |  | 下降5% | 下降5% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目区农业可持续发展能力 |  | 持续向好 | 持续向好 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目管理人员能力 |  | 提高10% | 10% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区受益人满意程度 |  | ≥80% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 90 | 84.8 |  |  |  |