## Sheet1
绩效目标自评表 (2024年度)
项目名称 |  |  | 红寺堡区大河乡开元等村产业配套及基础设施提升2024年以工代赈示范项目 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 勉小飞 18009530114
主管部门 |  |  | 红寺堡区农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 红寺堡区大河乡人民政府
资金情况(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) |  | 全年执行数 (B) |  |  | 分值 | 执行率(B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 626.76 |  | 575.68 |  |  | 10 | 91.85% | 9.2
|  |  | 其中:本年财政拨款 | 626.76 |  | 575.68 |  |  |  |  | 9.2
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：渠道砌筑为改造渠道16.6355公里，配套节制闸2380座、拆除旧闸32座、桥涵构造物70座；目标2:沥青混凝土路面改造8538平方米、旧路路面处理296平方米、路肩工程175.2平方米、平面交叉工程128.5平方米、水泥混凝土路面硬化114平方米、铺设砂砾路25996.6平方米； |  |  |  |  | 完成目标1：渠道砌筑为改造渠道16.6355公里，配套节制闸2380座、拆除旧闸32座、桥涵构造物70座；完成目标2:沥青混凝土路面改造8538平方米、旧路路面处理296平方米、路肩工程175.2平方米、平面交叉工程128.5平方米、水泥混凝土路面硬化114平方米、铺设砂砾路25996.6平方米；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 |  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标（48分） | 数量指标 | 渠道砌筑为改造渠道 |  | 7 | 16.64公里 | 16.64公里 |  | 7
|  |  | 沥青混凝土路面改造 |  | 7 | 8538平方米 | 8538平方米 |  | 7
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 8 | 100% | 100% |  | 8
|  | 时效指标 | 当年资金支付率 |  | 8 | ≥95% | ≥95% |  | 8
|  |  | 工程按期完成率 |  | 9 | 100% | 100% |  | 9
|  | 成本指标 | 总投资金额 |  | 9 | ≤626.76万元 | 575.68 |  | 8
| 效 益 指 标（32分） | 经济效益指标 | 增加周边劳动者收入 |  | 8 | ≥132.89万元 | ≥132.89万元 |  | 8
|  | 社会效 益指标 | 不断改善人居环境 |  | 8 | ≥300人 | ≥300人 |  | 8
|  | 生态效 益指标 | 受益人口收入增加 |  | 8 | 有效 | 有效 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 |  | 8 | 长期 | 长期 |  | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 |  | 10 | ≥95% | ≥95% |  | 10
总分 | [8 empty] | 97.2