## sheet1
附件3
红寺堡区2023年中央预算内投资项目表
单位：万元
序号 | 专项名称 | 项目名称 | 总投资 | 累计下达中央预算内资金 | 今年下达中央预算资金 | 建设内容 | 是否 开工 | 形象进度 | 累计完成投资 | 投资 完成率 | 支付中央预算内资金 | 中央预算内资金支付率 | 项目单位
总计(6个) |  |  | 12149 | 8206 | 8206 |  |  |  | 5500 | 45.27% | 4700 | 57.28%
一、未开工项目（3个） |  |  | 4869 | 2858 | 2858
1 | 全民健身设施补短板工程 | 吴忠市红寺堡区城东体育公园项目 | 658 | 493 | 493 | 运动健身区、儿童娱乐区、儿童休闲露营区、水上运动区、标识系统及基础设施 | 否 | 正在挂网招标 | — | — | — | — | 红寺堡区文体局
2 | 污染治理和节能减碳 | 红寺堡区城市生活垃圾转运中心项目 | 2832 | 1600 | 1600 | 新建生活垃圾收集转运站12座，总建筑面积2580平方米。新增垃圾转运能力180t/d | 否 | 正在编制招控制价及总图审查 | — | — | — | — | 红寺堡区住建交通局
3 | 排水设施方向 | 吴忠市红寺堡区太阳山路（枸福街-人民街）排水防涝设施建设工程 | 1379 | 765 | 765 | 新建d1000-d1200污水管二级钢筋混泥土管785米，d600雨水管875米 | 否 | 正在做招标控制价 | — | — | — | — | 红寺堡区住建交通局
二、已开工项目（3个） |  |  | 7280 | 5348 | 5348 |  |  |  | 5500 | 75.55% | 4700 | 87.88%
1 | 公共卫生等医疗卫生服务体系建设工程 | 红寺堡区中医医院建设项目 | 6750 | 5000 | 5000 | 总建筑面积11500㎡，设计床位100张包括门诊医技综合楼、后勤辅助用房、门房等室内外基础配套设施 | 是 | 主体已完工，正在进行外墙粉刷及内部装饰装修 | 5300 | 78.52% | 4500 | 90% | 红寺堡区卫健局
2 | 积极应对人口老龄化工程和托育建设 | 红寺堡区柳泉乡综合养老服务中心建设项目 | 398 | 288 | 288 | 占地面积2亩，建筑面积900平方米 | 是 | 正在进行基础施工 | 150 | 37.69% | 150 | 52.08% | 红寺堡区民政局
3 | 积极应对人口老龄化工程和托育建设 | 吴忠市红寺堡区第八幼儿园托育班改造工程 | 132 | 60 | 60 | 新增托位60个，改造面积720㎡其中：拆除主楼一层三间活动室兼寝室原有卫生间蹲坑台子重新做防水铺砖14.55㎡；安装马桶24套；卫生间给水管安装防撞棉36㎡；以及购置EVA地垫、墙体软包等设施设备 | 是 | 正在进行主体改造 | 50 | 37.88% | 50 | 83.33% | 红寺堡区卫健局