# 吴忠市红寺堡区2024年统筹整合使用财政涉农资金年初实施方案

编制单位：吴忠市红寺堡区财政局

编制时间：2024年3月

目 录

一、总体要求	- 1 -

（一） 指导思想	- 1 -

（二） 基本原则	- 1 -

（三） 目标任务	- 2 -

二、 统筹整合资金规模	- 2 -

（一）资金范围	- 2 -

（二）资金来源	- 3 -

（三）资金规模	- 4 -

三、 统筹整合资金建设任务	- 4 -

（一） 农业生产发展任务	- 4 -

（二）产业配套设施任务	- 26 -

（三）乡村建设任务行动	- 21 -

（四）就业项目	- 35 -

（五）巩固三保障成果项目	- 35 -

（六）其他项目	- 35 -

四、 方案实施	- 36 -

（一）部门职责	- 46 -

（二）保障措施	- 47 -

# 吴忠市红寺堡区2024年统筹整合使用财政涉农资金年初实施方案

根据《宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（宁财（农）发〔2021〕268号）、《关于将脱贫县涉农资金统筹整合试点政策优化调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施细则的通知》（宁财（农）发〔2024〕77号）精神，为进一步优化财政涉农资金使用，提高资金使用效益，结合红寺堡区实际，制定本方案。

# 一、总体要求

## 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议、自治区第十三次党代会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和自治区、吴忠市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新部署新要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持和加强党对三农工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在突出位置，加强统筹整合资金管理力度，优化资金使用机制，提高统筹整合资金使用效率，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力的资金保障。

## 基本原则

1.落实政策，应整尽整。对纳入统筹整合使用范围的自治区资金，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要集中统筹安排使用。在“因需而整”的前提下做到“应整尽整”。打破原有专项资金界限、行业界限，把来源不同的各类涉农资金进行统筹安排。

2.规划引领，精准使用。统筹整合使用财政涉农资金要以规划为依据，以项目为依托，精准落实到乡（镇）、村，将产业发展作为整合资金支持重点，优先用于产业发展项目。

3.分类推进，统筹兼顾。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的主要任务和脱贫村、非贫困村实际情况进行综合平衡，推动均衡发展。

## 目标任务

通过统筹整合使用财政涉农资金，激发内生动力，围绕以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为导向，结合“四查四补”工作机制，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大产业发展投入力度，提升农村水利、农业产业发展等水平，壮大村集体经济，提高脱贫人口经济收入，配齐社会公共服务配套设施，提高财政涉农资金使用精准度和效益，有效衔接乡村振兴目标任务，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

# 统筹整合资金规模

## （一）资金范围

中央：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、水利发展资金、粮油生产保障资金（支持粮油等重点作物绿色高产高效部分）、农业产业发展资金（支持畜牧业发展部分）、农业经营主体能力提升资金（支持高素质农民培育、基层农技推广体系改革与建设部分）、林业草原改革发展资金（不含退耕还林还草、非国有林生态保护补偿、林长制督查考核奖励、森林草原航空消防租机经费）、耕地建设与利用资金（支持高标准农田建设、耕地质量提升部分）、农村综合改革转移支付、林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护地支出、国家重点野生动植物等保护支出部分）、农村环境整治资金、交通运输领域转移支付资金用于农村公路建设部分、农村危房改造补助资金、中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金、常规产粮大县奖励资金、生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）、旅游发展基金补助地方项目资金、中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括水利工程建设，气象基础设施、农村电网巩固提升工程、生态保护和修复方面的支出）。

自治区：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接债券资金、自治区高标准农田建设资金、自治区农村危房改造补助资金、自治区农业产业发展资金（支持肉牛产业、滩羊产业部分）、乡村产业融合发展资金、水土保持综合治理资金、自治区农村综合改革转移支付、林木良种补助资金、林业有害生物防治资金、林业优势特色产业发展资金（支持特色经济林部分）。

县级：历年结余资金

## （二）资金来源

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、乡村产业融合发展资金、历年结余资金。

## （三）资金规模

2024年计划统筹整合使用财政涉农资金53785.04 万元。其中中央财政衔接推进乡村振兴补助资金42224万元、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金10411万元、乡村产业融合发展资金1000万元、历年结余资金150.04万元。

# 统筹整合资金建设任务

2024年计划完成支出资金53785.04万元，实施项目116个。其中，农业生产发展项目46个，投入资金33017.46 万元；产业配套设施类项目14个，投入资金4547万元；乡村建设行动类项目27个，投入资金8485.04万元；就业类项目11个，投入资金3864.54万元；巩固三保障成果项目17个，投入资金3346万元；其他项目1个，投入资金525万元。具体为：

## 农业生产发展任务

1.红寺堡镇产业到户补助项目，资金规模1873万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对发展产业的脱贫户按照户均不超过6500元的标准进行产业扶持；监测对象按照户均不超过10000元的标准给予奖励补助（具体实施办法以正式文件为准）。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：红寺堡镇

受益情况：2417户9668人

2.太阳山镇产业到户补助项目，资金规模453.05万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对发展产业的脱贫户按照户均不超过6500元的标准进行产业扶持；监测对象按照户均不超过10000元的标准给予奖励补助（具体实施办法以正式文件为准）。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：太阳山镇

实施地点：太阳山镇

受益情况：1161户3818人

3.柳泉乡产业到户补助项目，资金规模1003万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对发展产业的脱贫户按照户均不超过6500元的标准进行产业扶持；监测对象按照户均不超过10000元的标准给予奖励补助（具体实施办法以正式文件为准）。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：柳泉乡

实施地点：柳泉乡

受益情况：1822户7652人

4.大河乡产业到户补助项目，资金规模1368万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对发展产业的脱贫户按照户均不超过6500元的标准进行产业扶持；监测对象按照户均不超过10000元的标准给予奖励补助（具体实施办法以正式文件为准）。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：大河乡

实施地点：大河乡

受益情况：2006户8428人

5.新庄集乡产业到户补助项目，资金规模1762万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对发展产业的脱贫户按照户均不超过6500元的标准进行产业扶持；监测对象按照户均不超过10000元的标准给予奖励补助（具体实施办法以正式文件为准）。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：新庄集乡

实施地点：新庄集乡

受益情况：2700户10800人

6.红寺堡镇牛羊饲草料补贴项目，资金规模1600万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对村级特色产业合作社饲养的肉牛、肉羊，按照存栏量分别给予肉牛500元/头、肉羊50元/只饲草料奖励补助，社员每户补助不超过8000元。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：红寺堡镇

受益情况：2273户9668人

7.太阳山镇牛羊饲草料补贴项目，资金规模800万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对村级特色产业合作社饲养的肉牛、肉羊，按照存栏量分别给予肉牛500元/头、肉羊50元/只饲草料奖励补助，社员每户补助不超过8000元。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：太阳山镇

实施地点：太阳山镇

受益情况3804户13112人

8.柳泉乡牛羊饲草料补贴项目，资金规模900万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对村级特色产业合作社饲养的肉牛、肉羊，按照存栏量分别给予肉牛500元/头、肉羊50元/只饲草料奖励补助，社员每户补助不超过8000元。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：柳泉乡

实施地点：柳泉乡

受益情况：1729户7227人

9.大河乡牛羊饲草料补贴项目，资金规模1400万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对村级特色产业合作社饲养的肉牛、肉羊，按照存栏量分别给予肉牛500元/头、肉羊50元/只饲草料奖励补助，社员每户补助不超过8000元。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：大河乡

实施地点：大河乡

受益情况：2100户9032人

10.新庄集乡牛羊饲草料补贴项目，资金规模1300万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对村级特色产业合作社饲养的肉牛、肉羊，按照存栏量分别给予肉牛500元/头、肉羊50元/只饲草料奖励补助，社员每户补助不超过8000元。。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：新庄集乡

实施地点：新庄集乡

受益情况：4750户19000人

11.红寺堡镇见犊补母项目，资金规模600万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对2024年村级合作社饲养的优良品种基础母牛每生产1头犊牛，给予基础母牛1000元奖励补助。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：红寺堡镇

受益情况：794户3176人

12.太阳山镇见犊补母项目，资金规模260万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对2024年村级合作社饲养的优良品种基础母牛每生产1头犊牛，给予基础母牛1000元奖励补助。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：太阳山镇

实施地点：太阳山镇

受益情况：太阳山镇3804户13112人

13.柳泉乡见犊补母项目，资金规模450万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对2024年村级合作社饲养的优良品种基础母牛每生产1头犊牛，给予基础母牛1000元奖励补助。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：柳泉乡

实施地点：柳泉乡

受益情况：1729户7227人

14.大河乡见犊补母项目，资金规模750万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对2024年村级合作社饲养的优良品种基础母牛每生产1头犊牛，给予基础母牛1000元奖励补助。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：大河乡

实施地点：大河乡

受益情况：820户3528人

15.新庄集乡见犊补母项目，资金规模700万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对2024年村级合作社饲养的优良品种基础母牛每生产1头犊牛，给予基础母牛1000元奖励补助。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：农业农村局

实施地点：红寺堡区

受益情况：3200户12800人

16.红寺堡区2024年庭院经济扶持发展补助项目，资金规模15万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：以村为单位，对统一发展特色种植、特色养殖、特色手工、特色休闲旅游和生产生活服务，带动农村老、弱劳动力就业，发挥庭院增收作用，计划每户补贴2000元发展高质量庭院经济（补助对象：村级合作社社员）。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：农业农村局

实施地点：新庄集乡

受益情况：75户292人

17.新庄集乡杨柳村日光温室建设项目，资金规模8290万元，资金来源中央衔接资金3565万元、自治区衔接资金4790万元。主要内容：新建日光温室159栋，占地面积1196.7亩，建设室内给水管道、电气安装，内设24m³成品水箱159个；基础设施配套新建3280㎡分拣存储库一栋；新建98000m³蓄水池一座，296㎡泵房一间；新增棚间砂砾路约3.41公里；室外配套给水管网、电气外网；新增500KVA、630KVA室外箱变各1台；新建混凝土晾晒场6457㎡；新建金属透视围墙3814米；室外场地平整约685.3亩。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：新庄集乡

实施地点：杨柳村

受益情况：2700户11340人

18.红寺堡区2024年红寺堡镇团结村五支灌域现代高效节水农业项目，资金规模1350万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：新建15万方蓄水池1座，发展高效节水灌溉0.44万亩。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：农业农村局

实施地点：团结村

受益情况：661户2644人

19.2024年红寺堡区新庄集乡杨柳村蔬菜种植基地高效节水改造提升项目，资金规模775.09万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：改造提升高效节水面积3362亩，清淤维修现状7.0万方蓄水池1座，维修现状泵房2座更换水泵机组5套及附属机电气设备、金属设备，更换施肥罐4套；田间管网铺设分干管、支管39.13公里，配套建筑物401座，铺设滴灌带和平田整地等。

计划完成时限：2025年6月

责任单位：新庄集乡

实施地点：杨柳村

受益情况：110户300人

20.红寺堡镇日光温室改造提升项目，资金规模255.32万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：新建日光温室共75座，总建筑面积 13.9万平方米，日光温室宽度均为 18 米，日光温室间距均为 10 米。项目建设内容：日光温室主体土建工程建设、室内给水管道安装，电气安装工程、水肥一体机及成品蓄水池安装、原有拱棚拆除、场地平整，土方工程、室外给水及室外电气外网安装等配套。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：农业农村局

实施地点：同原村

受益情况：300户900人

21.红寺堡镇河水村日光温室建设项目，资金规模200万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：建设日光温室（墙体土夯）共46座，占地面积258亩，建筑面积为93000 ㎡。日光温室规格为宽18米*长85-155米，其中：日光温室1座100m 、33座110m 、5座85m、3座130m、4座155m 日光温室，总建筑面积93000 平方米，室内给水管道安装，电气安装工程（卷帘机46套）、46套24m³成品蓄水池（含一备一用循环水泵），46套水肥一体机、耳房；内运土方9.3万m³，安装外网及200KVA柱上变压器1台等配套设施。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：农业农村局

实施地点：河水村

受益情况：465户1800人

22.大河乡日光温室改造提升项目，资金规模900万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：新建土夯墙简易钢结构拱架72栋日光温室，总建筑面积为160362㎡，（宽为17.7米，长为80—200米）；新建冷库和分拣车间一栋1492.5㎡；日光温室室内给水管道安装，电气安装，内设24m³成品水箱72个、配备1.5KW卷帘电机、为水肥一体化设备；铺设室外给水管网约2500米，新增630KVA箱变一台及电气外网，平整场地约390亩；拆除原场地内老旧拱棚450栋。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：农业农村局

实施地点：龙源村

受益情况：444户1730人

23.红寺堡区大河乡龙源村日光温室建设项目（二期），资金规模320万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：新建46栋日光温室项目总建筑面积为108579㎡，（宽为17.7米，长为80—200米）；日光温室室内给水管道安装，电气安装，内设24m³成品水箱72个、配备1.5KW卷帘电机、为水肥一体化设备；铺设室外给水管网约2500米，新增630KVA箱变一台及电气外网，46座耳房，平整场地约150亩。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：农业农村局

实施地点：龙源村

受益情况：444户1730人

24.红寺堡区新庄集乡马渠设施农业园区2023年以工代赈示范项目，资金规模293万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：建设日光温室22座，敷设给水管道，铺设电缆附属设施。

计划完成时限：2024年7月

责任单位：新庄集乡

实施地点：红川村

受益情况：1165户4945人

25.大河乡石坡子村肉牛集中养殖基础设施配套项目，资金规模50万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：农户拟自建规模化养殖圈棚20座。配套建设场内道路硬化、消毒房、饲草料棚、青储池、场区围墙、蓄水池一座、水电等基础设施。

计划完成时限：2024年6月

责任单位：大河乡

实施地点：石坡子村

受益情况：30户130人

26.红寺堡区北海林场林业产业和高效节水滴管配套建设项目，资金规模446万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：一、林业产业建设：1.生态经济林建设1093亩（其中新植180亩、补植913亩；2.保障性苗圃建设150亩（其中新育40亩，培育复壮110亩）；3.林下经济种植50亩。二、高效节水灌溉配套建设工程1500亩（含改造加压泵站1处）。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：自然资源局（北海林场）

实施地点：红寺堡区

受益情况：30户40人

27.红寺堡区农特产品加工补助项目，资金规模300万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：鼓励延伸产业链，提高农特产品附加值，支持流水线烘干黄花菜，对生产黄花菜、牛羊肉等预制菜给予奖励补助（具体补贴标准以实施方案为准）。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：农业农村局

实施地点：红寺堡区

受益情况：300户1200人

28.太阳山镇联合社黄花菜烘干、收购、分拣、包装、销售补贴项目，资金规模200万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对联合社黄花菜烘干、收购、分拣、包装、销售进行价格奖励补贴（奖励补贴标准以实施方案为准）。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：太阳山镇

实施地点：太阳山镇

受益情况：917户3210人

29.2024年农产品产地冷藏保鲜设施补助项目，资金规模100万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对合作社、家庭农场建设的农产品产地冷藏保鲜设施按照不高于总投资的30%进行补助，单个经营主体不超过20万。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：农业农村局

实施地点：红寺堡区

受益情况：40户120人

30.新庄集乡残疾人加工车间建设项目，资金规模70万元，资金来源自治区衔接资金。主要内容：在菊花台日间照料中心建设新庄集乡残疾人之家，新建加工厂房，配备封装设备等，为残疾人提供基本服务，解决新庄集乡符合条件的残疾人就业。

计划完成时限：2024年8月

责任单位：残联

实施地点：菊花台村

受益情况：60户234人

31.柳泉乡甜水河村枸杞原浆加工基础设施配套项目，资金规模20万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：甜水河村枸杞原浆加工车间配套安装自来水，敷设管道100米，检查井2座，配套安装双杆式变压器一台，10KV架空电线200米及其他设施。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：柳泉乡

实施地点：甜水河村

受益情况：708户2835人

32.太阳山镇黄花菜设施设备补贴项目，资金规模200万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对11个行政村符合土地要求的闲置庭院场地硬化、冷库等黄花菜晾晒储存所需的设施设备进行补贴，解决黄花菜晾晒储存困难问题。

计划完成时限：2024年8月

责任单位：太阳山镇

实施地点：太阳山镇

受益情况：100户350人

33.太阳山镇农特产品展销及客商服务中心基础设施配套资金项目，资金规模30万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：太阳山镇农特产品展销及客商服务中心环境整治及基础设施维修改造。

计划完成时限：2024年9月

责任单位：太阳山镇

实施地点：周新村

受益情况：917户3210人

34.2024年红寺堡区新庄集乡电商助农直播车间建设项目，资金规模190万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对红川、西源、柳树台、杨柳村闲置功能房进行改造，建设直播车间，配套室内直播设备、灯光、货架等设备，打造储藏室、直播室等。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：统战部（民宗局）

实施地点：红川、西源、柳树台、杨柳村

受益情况：1442户6205人

35.太阳山镇农特产品分拣包装物流及孵化中心建设项目，资金规模334万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：在太联社客商服务中心建设黄花菜等农特产品电商直播基地，包括直播室，产品分拣、包装区及其他配套设施。

计划完成时限：2024年8月

责任单位：统战部（民宗局）

实施地点：周新村

受益情况：917户3210人

36.柳泉乡水套村电商直播车间建设项目，资金规模50万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：在柳泉乡水套村各打造电商助农服务中心，并配套相关基础设施。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：柳泉乡

实施地点：水套村

受益情况：425户1815人

37.大河乡电商助农直播车间建设项目，资金规模60万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：在大河乡龙源村、龙兴村各打造1个电商助农服务中心，配套室内装修及直播间直播设备、灯光、桌椅板凳、货架等相关基础设施。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：大河乡

实施地点：龙源村、龙兴村

受益情况：23户62人

38红寺堡镇河水村冷链仓储设施建设项目，资金规模500万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：新建冷库一栋，配备冷藏设备，建筑面积1088.1平方米；新建消防水池水泵房一座，建筑面积333.5平方米；室外硬化面积1653.3平方米 (其中室外混凝土道路硬化815平方米；室外面包砖硬化838.3平方米)；新建铁艺围墙及铁艺大门218米(其中铁艺围墙208米，安装铁艺大门2樘，大门尺寸5米×2米)；安装外网水、电、冷库设备等配套设施。

计划完成时限：2024年6月

责任单位：农业农村局

实施地点：河水村

受益情况：30户150人

39.农产品质量安全追溯体系建设项目、 品牌建设及推广补贴，资金规模50万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对红寺堡区农产品进行质量安全追溯体系建设。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：农业农村局

实施地点：农业农村局

受益情况：150户510人

40.红寺堡区病虫害统防统治项目，资金规模375万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：做到病虫害监测预警，主要针对粮食作物生长发育关键时期，开展病虫害统防统治，确保病虫害不大面积发生，达到高质高产的目的。筹措资金375万元，用于农作物病虫害统防统治工作。病虫害统防统治标准为25元/亩（含农药+飞防费），共防治15万亩。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：农业农村局

实施地点：红寺堡区

受益情况：11000户44000人

41.红寺堡镇高效节水农业补助项目，资金规模225万元，资金来源中央衔接资金157万元、自治区衔接资金68万元。主要内容：对新建高效节水且流转土地且从事粮食及特色种植按照一次性500元/亩标准给予奖励补贴，补助对象：村级合作社（具体补贴标准以实施方案为准）。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：红寺堡镇

受益情况：4500户18000人

42.太阳山镇高效节水农业补助项目，资金规模130万元，资金来源中央衔接资金91万元、自治区衔接资金39万元。主要内容：对新建高效节水且流转土地且从事粮食及特色种植按照一次性500元/亩标准给予奖励补贴，补助对象：村级合作社（具体补贴标准以实施方案为准）。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：太阳山镇

实施地点：太阳山镇

受益情况：2600户10400人

43.新庄集乡高效节水农业补助项目，资金规模485万元，资金来源中央衔接资金182万元、自治区衔接资金303万元。主要内容：对新建高效节水且流转土地且从事粮食及特色种植按照一次性500元/亩标准给予奖励补贴，补助对象：村级合作社（具体补贴标准以实施方案为准）。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：新庄集乡

实施地点：新庄集乡

受益情况：5200户20800人

44.大河乡高效节水农业补助项目，资金规模175万元，资金来源中央衔接资金122万元、自治区衔接资金53万元。主要内容：对新建高效节水且流转土地且从事粮食及特色种植按照一次性500元/亩标准给予奖励补贴，补助对象：村级合作社（具体补贴标准以实施方案为准）。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：大河乡

实施地点：大河乡

受益情况：3500户14000人

45.柳泉乡高效节水农业补助项目，资金规模265万元，资金来源中央衔接资金185万元、自治区衔接资金80万元。主要内容：对新建高效节水且流转土地且从事粮食及特色种植按照一次性500元/亩标准给予奖励补贴，补助对象：村级合作社（具体补贴标准以实施方案为准）。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：柳泉乡

实施地点：柳泉乡

受益情况：5300户21200人

46.红寺堡区小额信贷贴息项目，资金规模1080万元，资金来源中央衔接资金。主要内容：对红寺堡区所有用于生产经营性贷款的脱贫户和监测对象按照最高5万元额度给予市场报价利率80%的贴息。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：乡村振兴局

实施地点：乡村振兴局

## 受益情况：7000户23800人

## （二）产业配套设施任务

47.新庄集乡马渠饲草料堆放及农作物暂存点建设项目，资金规模153万元。资金来源中央衔接资金，主要内容：场地平整及混凝土硬化6800平方米，新建防雨棚一座，铺设排水沟300米，过路管涵20米及低压电路等。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：新庄集乡

实施地点：红川村

受益情况：365户1545人

48.新庄集乡特色产业基础设施提升项目，资金规模198万元。资金来源中央衔接资金，主要内容：东川村新建晾晒场防雨棚950㎡，室外排水管沟110m。沙草墩村新建晾晒场防雨棚1000㎡，室外排水管沟140m等。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：新庄集乡

实施地点：东川村、沙草墩

受益情况：240户1230人

49.红寺堡区新庄集乡洪沟滩村蓄水池建设项目，资金规模1202万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：新建9.9万方调蓄水池1座及供水引水管线3.39公里，发展高效节水面积0.56万亩。

计划完成时限：2025年

责任单位：农业农村局

实施地点：洪沟滩村

受益情况：410户1640人

50.红寺堡区2024年柳泉乡甜水河村高标准农田建设项目，资金规模472万元。资金来源乡村产业融合发展资金，主要内容：新建9.9万方蓄水池1座，配套高效节水灌溉0.53万亩。

计划完成时限：2025年

责任单位：农业农村局

实施地点：甜水河村

受益情况：256户1024人

51.红寺堡区2024年太阳山镇小泉村白疙瘩组高标准农田建设项目，资金规模398万元。资金来源乡村产业融合发展资金，主要内容：新建7万方蓄水池1座，配套高效节水灌溉0.26万亩。

计划完成时限：2025年

责任单位：农业农村局

实施地点：小泉村

受益情况：130户520人

52.红寺堡区2024年大河乡龙兴村高标准农田建设项目，资金规模503万元。资金来源自治区衔接资金，主要内容：改造提升高标准农田0.5万亩，改造泵站1座、过滤器房1座，改造配套田间供水管道及自动化信息化设备等。

计划完成时限：2025年

责任单位：农业农村局

实施地点：龙兴村

受益情况：202户808人

53.红寺堡区高效节水灌溉维修改造补助项目，资金规模210万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：对红寺堡区运行高效节水灌溉片区的村级股份合作社进行奖励补助，每亩补贴106元。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：农业农村局

实施地点：五乡镇

受益情况：892户3568人

54.2024年龙源村高效节水蓄水池维修工程，资金规模216万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：维修6.5万方蓄水池1座，进水设施1座等。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：水务局

实施地点：龙源村

受益情况：317户1429人

55.红寺堡镇弘德村高效节水蓄水池维修改造工程，资金规模484万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：蓄水池维修1座；新建进水结构1座，泵站1座；新建蓄水池坝体监测10处。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：水务局

实施地点：弘德村

受益情况：1143户5068人

56.2024年红寺堡区高效节水维修改造项目，资金规模288万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：新建沉沙池1座，蓄水池清淤3座，铺设供水管道，对配套地面出地桩、检查井进行改造维修。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：龙源村、沙泉村、乌沙塘村

受益情况：1783户7472人

57.红寺堡区2023年新庄集乡新集和红川村现代高效节水农业项目，资金规模200万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：改造提升高效节水农业1.29万亩，配套田间自动化信息化等。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：农业农村局

实施地点：新集村、红川村

受益情况：1373户5492人

58.2023年红寺堡区新庄集乡东岭供水工程，资金规模62万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：新建加压泵站1座，铺设PE200管道6610米，新建500立方米钢筋混凝土蓄水池2座，配套各类建筑物28座。

计划完成时限：2024年7月

责任单位：水务局

实施地点：新庄集乡

受益情况：1451户6261人

59.红寺堡镇弘德村设施农业基地供水项目，资金规模81万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：新建引水建筑物1座；新建引水管道0.99km；新建进水陡坡及消力池1座；新建9.8万m³蓄水池1座；新建取水建筑物1座；新建过滤操作间1座，建筑面积为73.84㎡，安装潜水泵2台及配套机电设备及金属结构；新建1#系统日光温室输水管道1.23km；新建2#系统村集体供水管道0.66km；新建村庄绿化带连接管道0.1km；新建管道各类附属建筑物27座。

计划完成时限：2024年8月

责任单位：水务局

实施地点：弘德村

受益情况：1143户5068人

60.大河乡龙源村设施农业蓄水池工程，资金规模80万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：新建引水管道2.08km；新建进水陡坡及消力池1座；新建9.8万m³蓄水池1座；新建取水建筑物1座；新建过滤操作间1座，建筑面积为73.84㎡，安装潜水泵2台及配套机电设备及金属结构；敷设一期输水管线0.68km；敷设二期输水管线0.42km；新建管道各类附属建筑物43座。

计划完成时限：2024年8月

责任单位：水务局

实施地点：龙源村

受益情况：317户1429人

## （三）乡村建设行动任务

61.红寺堡区红寺堡镇红海村田间生产路改造提升2024年以工代赈项目，资金规模472万元。资金来源主要是中央衔接资金400万元、自治区衔接资金72万元  主要内容：对43.5公里田间生产路进行整修铺砂等配套设施。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：红海村

受益情况：4168户16016人

62.红寺堡区红寺堡镇同原村破损路面改造2024年以工代赈项目，资金规模435万元，资金来源主要是中央衔接资金400万元、自治区衔接资金35万元。主要内容：同原村5条混凝土硬化巷道全长6210.776米，进行沥青罩面、路肩修整、交通节点增加道路标识牌等附属配套项目建设。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：同原村

受益情况：498户2161人

63.红寺堡区大河乡道路改造提升2024年以工代赈项目，资金规模463万元。资金来源主要是中央衔接资金400万元、自治区衔接资金63万元，主要内容：改造村道6.1公里，共包括2条道路，分别为国道338线经麻黄沟至枸杞产业基地道路4.6公里；龙源村小城镇至设施农业园区道路1.5公里；主要工程内容为村道路面病害处治后，加铺4cm细粒式沥青混凝土，并完善沿线交通安全设施。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：大河乡

实施地点：大河乡

受益情况：774户2978人

64.红寺堡区2023年香园等村道路提升工程，资金规模630万元。资金来源主要是中央衔接资金。主要内容：总里程38.602公里，混凝土公路进行换板处理，沥青路进行3公分罩面处理。

计划完成时限：2024年9月

责任单位：住建交通局

实施地点：香园等村

受益情况：5950户22546人

65.红寺堡区2024年龙兴等村道路改造工程，资金规模700万元。资金来源主要是中央衔接资金，主要内容：项目全长23.6公里，对原有沥青道路病害处理后进行3cm沥青罩面。

计划完成时限：2024年8月

责任单位：住建交通局

实施地点：龙兴等村

受益情况：6660户25723人

66.红寺堡区2024年中圈塘等村道路改造工程，资金规模468万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：项目全长36.384公里，对破损混凝土路进行换版处理。

计划完成时限：2024年8月

责任单位：住建交通局

实施地点：中圈塘等村

受益情况：9720户39275人

67.红寺堡区2024年塘坊梁等村道路改造工程，资金规模333万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：项目全长30.104公里，对破损混凝土路进行换版处理。

计划完成时限：2024年8月

责任单位：住建交通局

实施地点：塘坊梁等村

受益情况：8658户34058人

68.红寺堡镇朝阳村村庄巷道综合提升治理项目，资金规模316万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：对朝阳村3.9公里破损混凝土路面进行罩油改造。

计划完成时限：2024年9月

责任单位：乡村振兴局

实施地点：朝阳村

受益情况：1200户4500人

69.大河乡2024年红崖村道路改造提升项目，资金规模147万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：对红崖村1.83公里破损混凝土路面进行罩油改造，并配套交安等附属设施。

计划完成时限：2024年9月

责任单位：乡村振兴局

实施地点：红崖村

受益情况：468户1687人

70.柳泉乡村庄病害路改造工程，资金规模223万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：对甜水河村病害路路面和豹子滩村西泉组病害路路面进行改造2.78公里。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：乡村振兴局

实施地点：甜水河村、豹子滩村

受益情况：359户1400人

71.红寺堡镇红关村村庄病害道路改造工程，资金规模178万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：对红关村1.69公里破损混凝土路面进行罩油改造。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：乡村振兴局

实施地点：红关村

受益情况：120户468人

72.红寺堡区红寺堡镇光彩村排碱沟治理2024年以工代赈示范项目，资金规模300万元。资金来源自治区衔接资金，主要内容：沟道疏浚5.64km，其中清淤段（D=1.8m，H=3.0m）1.42km，清淤段（D=1.5m，H=3.0m）4.22km；沟道砌护5.64km，其中沟道两侧铺设格宾（D=1.8m，H=3.0m）1.42km，沟道两侧铺设格宾（D=1.5m，H=3.0m）4.22km，新建强排泵站3座，结构形式为轻钢结构，尺寸为长4m，宽6m，每座泵站配套水泵1台，共计3台等建设项目。

计划完成时限：2024年9月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：光彩村

受益情况：580户2480人

73.红寺堡区大河乡开元等村产业配套及基础设施提升2024年以工代赈示范项目，资金规模204万元。资金来源自治区衔接资金，主要内容：渠道砌筑改造5.0公里，配套更换原有节制闸1500座,配套桥涵构造物等，混凝土路面改造8485平方米、沥青路面维修改造525平方米、铺设砂砾路25500平方米。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：大河乡

实施地点：开元村、香园村

受益情况：619户2463人

74.大河乡大河村、麻黄沟村排碱沟治理项目，资金规模150.04万元。资金来源历年结余资金，主要内容：沟道疏浚8km，治理盐碱地面积1800亩。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：大河乡

实施地点：大河村、麻黄沟村

受益情况：86户314人

75.红寺堡区新庄集乡红川村巷道改造提升及林带供水2024年以工代赈示范项目，资金规模179万元。资金来源自治区衔接资金，主要内容：红川村病害混凝土路面改造沥青混凝土路面20000平方米，内涝治理渠系860米，过路管涵118米，林带供水管线13公里，检查井166座，配套机电设备。新集村病害路维修1350平方米，林带供水管线4公里，检查井61座，配套机电设备。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：新庄集乡

实施地点：红川村

受益情况：1165户4945人

76.2024年柳泉乡豹子滩村高质量美丽宜居村庄基础设施提升项目，资金规模180万元。资金来源是中央衔接资金140万元、自治区衔接资金40万元，主要内容：对西泉组巷道进行破损路面处理5公里，对西泉组至豹子滩组连接线拓宽处理，敷设800混凝土管道，设置检查井10座，并对拓宽部分进行硬化处理。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：柳泉乡

实施地点：豹子滩村

受益情况：624户2442人

77.红寺堡区柳泉乡村庄基础设施改造提升项目，资金规模201万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：永新村渠边防护（永泉80米、新泉200米），永新村等新建硬化路面2000平方米，村庄路口增设防撞设施；沙泉村断头路硬化450平方米；黄羊滩村等积水路面处理1500平方米；水套等村病害路处理2000平方米。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：统战部（民宗局）

实施地点：永新村等村

受益情况：301户1200人

78.红寺堡区柳泉乡灌溉支渠维修项目，资金规模135万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：甜水河村23支维修80U型渠1公里，渠涵4个，节制闸12个；26支维修50U型渠2.5公里。豹子滩村37-2（西泉组）支维修80U型渠3公里，生产桥13个，节制闸18个；38-2（豹子滩组）维修80U型渠0.7公里，生产桥2个，沙泉村支渠0.6公里，节制闸10个。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：统战部（民宗局）

实施地点：甜水河村、豹子滩村、沙泉村

受益情况：1332户6139人

79.红寺堡区柳泉乡农田排碱沟清淤治理项目，资金规模198万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：对豹子滩村排碱沟清淤2.5公里；柳泉村2条排碱沟清淤1.8公里；甜水河排碱沟清淤0.7公里；永新村0.9公里排碱沟进行打桩治理。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：统战部（民宗局）

实施地点：豹子滩村、永新村、甜水河村

受益情况：2664户10426人

80.红寺堡区2024年大河等村渠系维修项目，资金规模117万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：改造渠道约6.9公里，配套闸门532个，桥涵构造物163座。

计划完成时限：2024年8月

责任单位：乡村振兴局

实施地点：大河等村

受益情况：169户659人

81.吴忠市红寺堡区农村供水管网安全提升改造工程，资金规模448万元。资金来源自治区衔接资金，主要内容：新增安全提升监测点61个，智能压力阀4套，提升改造安全井盖100个，噪声检测仪LD18 50套，安全管理平台1套。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：五乡镇

受益情况：44401户176176人

82.红寺堡区大河乡乌沙塘园区基础设施提升2023年以工代赈示范项目，资金规模100万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：包括人饮工程、沟道治理、道路工程三大部分内容。其中：人饮工程主要为完善园区人饮供水管网，共铺设供水管道管径为dn160的管道5955m，管径为dn110的管道3158m，管径为dn75的管道2000m，管径为DN400的牲畜用水连接管390m；沟道防护工程主要内容为沟道疏浚，沟道全断面防护1.560km；道路工程主要为新建水泥砼硬化道路3.180km，路基宽度6.5m，路面宽度5.0m，并配套沿线涵洞、平面交叉、安全设施等附属设施。

计划完成时限：2024年7月

责任单位：大河乡

实施地点：大河乡乌沙塘园区

受益情况：685户2325人

83.红寺堡区农业面源污染治理项目，资金规模70万元。资金来源乡村产业融合发展资金，主要内容：对回收农药包装废弃物的经营主体给予一定补助，收购给予不超过15元/公斤补贴、处理废弃物420元/吨补贴。（具体以实施方案为准）

计划完成时限：2024年12月

责任单位：农业农村局

实施地点：红寺堡区

受益情况：65户260人

84.红寺堡区病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理项目，资金规模60万元。资金来源乡村产业融合发展资金，主要内容：采购无害化处理第三方，对全红寺堡区病死畜禽进行收集、转运和处理，对病死畜禽和病害畜禽无害化处理场污水等进行处理。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：农业农村局

实施地点：红寺堡区

受益情况：200户600人

85.柳泉乡黄羊滩村乡村振兴示范村建设项目，资金规模286万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：对黄羊滩村蒿川组巷道积水、破损路面进行改造升级1公里，恢复两侧面道砖，敷设200mm排水管道500米,；维修红崖湾组混凝土路面2.3公里，处理积水路面500平方米。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：统战部（民宗局）

实施地点：黄羊滩村

受益情况：850户3376人

86.2024年红寺堡区新庄集乡沙草墩村乡村振兴示范村建设项目，资金规模270万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：病害路整治、铺设沥青混凝土2公里；铺设砂砾路2公里；人行安全步道3公里；维修小桥1座；涵洞维修改造18处；沙草墩设施农业园区基础设施提升；高效节水维修改造、渠道维修改造等。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：统战部（民宗局）

实施地点：沙草墩村

受益情况：1234户5072人

87.红寺堡区2024年农村人居环境整治项目，资金规模1222万元。资金来源是中央衔接资金，主要内容：对红寺堡区各乡镇人居环境薄弱村庄进行环境整治，垃圾清理、村庄基础设施改造等。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：乡村振兴局

实施地点：五乡镇

受益情况：5125户19358人

## （四）就业项目

88.乡村工匠名师工作室带动脱贫人口就业补贴项目，资金规模50万元，资金来源是中央衔接资金，主要内容：对乡村工匠、乡村工匠名师、大师设立工作站、工作室、传习所，开展师徒传承，带动脱贫人口就业增收的给予适当奖励。其中，认定为国家级名师工作室、大师传习所，带动脱贫人口（监测对象）15人及以上就业的，一次性给予30万元资金奖补，对带动脱贫人口传承技艺、稳定就业6个月以上的按每人5000元给予奖补；认定为自治区级乡村工匠名师工作室，带动脱贫人口（监测对象）10人及以上就业的，按照国家级标准的80％给予奖补；认定为红寺堡区级乡村工匠工作站，带动脱贫人口（监测对象）5人及以上就业的，按照国家级标准的60％给予奖补。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：文化旅游体育广电局

实施地点：红寺堡区

受益情况：40户40人

89.红寺堡镇脱贫户及监测户务工奖补项目，资金规模829万元，资金来源是自治区衔接资金，主要内容：红寺堡镇脱贫户、监测户劳动力跨县、跨省稳定务工就业3个月以上6个月以下的分别给予200元和800元一次性交通奖补，6个月以上分别给予400元和1200元一次性交通奖补。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：红寺堡镇

受益情况：900户900人

90.太阳山镇脱贫户及监测户务工奖补项目，资金规模97万元，资金来源是自治区衔接资金，主要内容：红寺堡区脱贫户、监测户劳动力在企业、帮扶车间、社会组织、农民合作社、个体工商户用人单位实现就业1个月及以上就业且工资收入达4000元以上的，给予每人200元务工奖补；累积就业2个月及以上且工资收入达12000元以上的，给予每人2000元的务工奖补；累积就业4个月及以上且工资收入达30000元以上，给予每人4000元的务工奖补。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：太阳山镇

实施地点：太阳山镇

受益情况：250户250人

91.大河乡脱贫户及监测户务工奖补项目，资金规模501万元，资金来源是自治区衔接资金，主要内容：红寺堡区脱贫户、监测户劳动力在企业、帮扶车间、社会组织、农民合作社、个体工商户用人单位实现就业1个月及以上就业且工资收入达4000元以上的，给予每人200元务工奖补；累积就业2个月及以上且工资收入达12000元以上的，给予每人2000元的务工奖补；累积就业4个月及以上且工资收入达30000元以上，给予每人4000元的务工奖补。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：大河乡

实施地点：大河乡

受益情况：150户150人

92.新庄集乡脱贫户及监测户务工奖补项目，资金规模977万元，资金来源是自治区衔接资金，主要内容：新庄集乡脱贫户、监测户劳动力跨县、跨省稳定务工就业3个月以上6个月以下的分别给予200元和800元一次性交通奖补，6个月以上分别给予400元和1200元一次性交通奖补。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：新庄集乡

实施地点：新庄集乡

受益情况：2000户3000人

93.柳泉乡脱贫户及监测户务工奖补项目，资金规模289万元，资金来源自治区衔接资金，主要内容：红寺堡区脱贫户、监测户劳动力在企业、帮扶车间、社会组织、农民合作社、个体工商户用人单位实现就业1个月及以上就业且工资收入达4000元以上的，给予每人200元务工奖补；累积就业2个月及以上且工资收入达12000元以上的，给予每人2000元的务工奖补；累积就业4个月及以上且工资收入达30000元以上，给予每人4000元的务工奖补。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：柳泉乡

实施地点：柳泉乡

受益情况：956户956人

94.红寺堡镇公益性岗位项目，资金规模298.59万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：设置公益性岗位，月工资约1340元，带动脱贫户、监测户就业。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：红寺堡镇

受益情况：185户185人

95.太阳山镇公益性岗位项目，资金规模80.7万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：设置公益性岗位，月工资约1340元，带动脱贫户、监测户就业。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：太阳山镇

实施地点：太阳山镇

受益情况：50户50人

96.柳泉乡公益性岗位项目，资金规模182万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：设置公益性岗位，月工资约1340元，带动脱贫户、监测户就业。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：柳泉乡

实施地点：柳泉乡

受益情况：123户123人

97.大河乡公益性岗位项目，资金规模317.25万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：设置公益性岗位，月工资约1340元，带动脱贫户、监测户就业。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：大河乡

实施地点：大河乡

受益情况：197户197人

98.新庄集乡公益性岗位项目，资金规模243万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：设置公益性岗位，月工资约1340元，带动脱贫户、监测户就业。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：新庄集乡

实施地点：新庄集乡

受益情况：150户150人

（五）巩固三保障成果项目

99.红寺堡区2024年低氟边销茶“健康饮茶”消费项目，资金规模50万元，资金来源是中央衔接资金，主要内容：为全区监测帮扶三类人员每户送去3-5斤的低氟边销茶，茶叶单价控制在100元左右。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：统战部（民宗局）

实施地点：全区各乡镇

受益情况：3000-5000人

100.“阳光助残小康计划”项目，资金规模60万元，资金来源自治区衔接资金，主要内容：通过实施“阳光助残小康计划”项目，对每户农村贫困残疾人补助4000元的标准进行扶持（自治区补贴2000元，地方配套2000元），发展种养殖、零售、家庭手工业、电子商务，使农村贫困残疾人家庭巩固脱贫成果、稳定增收，从而缓解和减轻残疾人家庭的生活压力，并提高残疾人参与社会劳动生产的能力，改善生活质量。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：残联

实施地点：红寺堡区

受益情况：225户870人

101.红寺堡区残疾人基本康复项目，资金规模20万元，资金来源自治区衔接资金，主要内容：对辖区内脱贫户、监测户家庭7周岁以上残疾儿童及成人开展康复救助。

计划完成时限：2024年10月

责任单位：残联

实施地点：红寺堡区

受益情况：25户25人

102.红寺堡镇雨露计划项目，资金规模110万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：对红寺堡区所有脱贫户、监测户中高职和大学专科生进行教育补助。（在享受国家职业教育资助政策基础上，叠加给予雨露计划助学补助，补助标准为：每生2000元/学期，每学年分秋季学期、春季学期两期审核发放。）

计划完成时限：2024年12月

责任单位：红寺堡镇

实施地点：红寺堡镇

受益情况：278户408人

103.太阳山镇雨露计划项目，资金规模38万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：对红寺堡区所有脱贫户、监测户中高职和大学专科生进行教育补助。（在享受国家职业教育资助政策基础上，叠加给予雨露计划助学补助，补助标准为：每生2000元/学期，每学年分秋季学期、春季学期两期审核发放。）

计划完成时限：2024年12月

责任单位：太阳山镇

实施地点：太阳山镇

受益情况：115户115人

104.新庄集乡雨露计划项目，资金规模158万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：对红寺堡区所有脱贫户、监测户中高职和大学专科生进行教育补助。（在享受国家职业教育资助政策基础上，叠加给予雨露计划助学补助，补助标准为：每生2000元/学期，每学年分秋季学期、春季学期两期审核发放。）

计划完成时限：2024年12月

责任单位：新庄集乡

实施地点：新庄集乡

受益情况：880户880人

105.大河乡雨露计划项目，资金规模99万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：对红寺堡区所有脱贫户、监测户中高职和大学专科生进行教育补助。（在享受国家职业教育资助政策基础上，叠加给予雨露计划助学补助，补助标准为：每生2000元/学期，每学年分秋季学期、春季学期两期审核发放。）

计划完成时限：2024年12月

责任单位：大河乡

实施地点：大河乡

受益情况：275户275人

106.柳泉乡雨露计划项目，资金规模144万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：对红寺堡区所有脱贫户、监测户中高职和大学专科生进行教育补助。（在享受国家职业教育资助政策基础上，叠加给予雨露计划助学补助，补助标准为：每生 2000元/学期，每学年分秋季学期、春季学期两期审核发放。）

计划完成时限：2024年12月

责任单位：柳泉乡

实施地点：柳泉乡

受益情况：255户426人

107.红寺堡区2023年第二批大中型水库移民后期扶持资金项目红寺堡镇东源村人饮巩固提升工程，资金规模128万元，资金来自治区衔接资金，主要内容：铺设管道12.695公里，配套总表井座，联户水表井97座，入户改造775户，铺设入户冷水管38.75公里。

计划完成时限：2024年9月

责任单位：水务局

实施地点：东源村

受益情况：775户3291人

108.红寺堡区柳泉乡豹子滩村人饮巩固提升工程，资金规模429万元，资金来源中央衔接资金392万元、自治区衔接资金37万元，主要内容：对豹子滩村726户人饮管道及配套建筑进行提升改造。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：豹子滩村

受益情况：175户738人

109.红寺堡区乌沙塘等村人饮维修改造工程，资金规模116万元，资金来源中央衔接资金112万元、自治区衔接资金4万元，主要内容：更换入户水表352块，维修管道4529米，铺设管道1600米，翻建阀井32座，新建联户水表井4座等。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：乌沙塘等村

受益情况：186户799人

110.红寺堡区西部人饮水质提升改造工程，资金规模882万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：改造配电室1座，铺设原水输水管线1条，新建净水车间1座，新建泵站1座，新建泥水池1座，配套排水设施等。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：乌沙塘等村

受益情况：13890户56119人

111.红寺堡区玉池村人饮巩固提升工程，资金规模50万元，资金来源中央衔接资金35万元、自治区衔接资金15万元，主要内容：铺设管道长33.31公里，新建（翻建）阀井81座，安装智能水表520块。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：玉池村

受益情况：82户321人

112.红寺堡区红寺堡镇上源等村人饮提升改造工程，资金规模196万元，资金来源中央衔接资金，主要内容：新建调蓄水池1座，铺设管道长3.6公里，新建阀井12座，肖家窑供水泵站新增机泵1台（套），管网配套排气补气阀4台；新建集中取水点1处。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：上源村

受益情况：31户135人

113.红寺堡区麻黄沟等村人饮维修改造工程，资金规模181万元，资金来源是中央衔接资金98万元、自治区衔接资金83万元，主要内容：对损坏的各类管道、阀井进行维修。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：麻黄沟等村

受益情况：159户728人

114.红寺堡镇朝阳村人饮巩固提升工程，资金规模493万元，资金来源是中央衔接资金427万元、巩自治区衔接资金66万元，主要内容：对朝阳村人饮管道及配套建筑物等进行提升改造。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：朝阳村

受益情况：226户923人

115.柳泉乡红塔等村人饮提升改造工程，资金规模192万元，资金来源中央衔接资金168万元、自治区衔接资金24万元，主要内容：入户改造541户，改造主管网160米。

计划完成时限：2024年11月

责任单位：水务局

实施地点：红塔村等村

受益情况：167户667人

## （六）其他项目

116.2024年项目管理费，资金规模525万元，资金来源是中央衔接资金421万元、自治区衔接资金104万元，主要内容：对红寺堡区工程建设类项目列支项目管理费。

计划完成时限：2024年12月

责任单位：财政局

实施地点：红寺堡区

# 方案实施

## （一）部门职责

一是农村工作领导小组对统筹整合财政涉农资金负总责，审定统筹整合使用财政涉农资金实施方案和资金管理办法，解决财政涉农资金整合工作中的重大问题。二是农村工作领导小组办公室负责财政涉农资金统筹整合协调工作，编制统筹整合财政涉农资金实施方案，建立联席会议制度，定期或不定期召开会议，解决工作中遇到的实际问题。三是乡村振兴局及发改局负责脱贫规划编制指导、汇总，项目论证和项目库建设，参与项目验收、监督管理等工作。四是财政局负责做好统筹整合财政涉农资金台账和资金管理，配合实施单位参与项目验收及绩效评价等工作。五是审计局要将统筹整合财政涉农资金管理使用情况作为审计和监督检查的重点内容，做到事前、事中、事后全程跟踪监督检查。六是项目主管部门参与统筹整合财政涉农资金实施方案编制，负责项目申报、业务指导、项目实施监管和绩效考评。七是项目乡（镇）、村负责辖区脱贫规划的编制、项目申报、审核，做好涉农项目公示、公告、宣传等工作。

## （二）保障措施

一是实行项目动态管理机制。根据项目实际需要统筹整合财政涉农资金，实行动态管理。提高项目前期工作质量，对所有项目建档立卡，实行专人管理。二是完善项目及资金管理机制。统筹整合财政涉农资金通过财政管理一体化信息系统，严格实行国库集中支付管理，同时，建立资金台账，确保财政资金使用安全、规范高效。三是实施项目跟踪问效管理机制。纪委监委、审计、财政等部门协调配合通过定期、不定期专项检查、抽查等多种方法，重点加强对各项涉农资金申报、立项、使用等全过程的监督检查。推行和完善专家评审制、公示公告制等涉农资金管理方式，实现资金分配有理有据、程序规范、结果公正，杜绝涉农资金无序、重复申报。四是实施项目纳入绩效评价管理机制。为加强对资金统筹整合使用的绩效评价，农村工作领导小组要加强对各乡（镇）、各涉农单位的项目实施和资金使用情况进行综合绩效考评。对带动效果明显，项目建设质量优、支出进度完成好的单位予以通报表彰，推广经验、做法；对项目建设质量差、支出进度没有按计划完成的单位予以通报批评，责成提出整改措施并限期整改。五是全面推行信息公开及宣传制度。相关涉农部门应及时将涉农资金政策文件、管理制度、资金分配、工作进度等信息和统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等情况，及时通过红寺堡区政府门户网站、新闻媒体公开，在区、乡、村三级通过各种方式分事前、事中、事后予以公示，接受社会监督，确保公开、公平、公正。

附件：1.红寺堡区统筹整合使用财政涉农资金整合清单

2.红寺堡区统筹整合使用财政涉农资金项目任务清单

3.红寺堡区统筹整合使用财政涉农资金情况统计表