## 4
附件4：
红寺堡区乡村土地整理和生态修复项目转移支付绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 红寺堡区乡村土地整理和生态修复项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 红寺堡区自然资源局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 10728 | 5948
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 10728 | 5948 |  | 55.4%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 良好
|  |  | 支出责任履行情况 | 加快支出进度
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 7个耕地提升改造项目，1个生态修复项目 |  |  |  | 完成5个耕地提升改造项目，2个子项目在建设中，1个完成招标准备开工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 7个项目（44883.9亩） |  | 44883.9 | 24000 | 水资源论证和供水能力分析影响了整体进度，1个项目未开工，加快进度
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 按时完成 |  | 按时完成 | 部分完成 | 部分项目正在实施
|  | 成本指标 | 投资10728万元 |  | 10728万元 | 5948万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 工程建设中增加农民就业机会，提高农民收入。 |  | 增加 | 增加
|  | 社会效益 指标 | 是否有助于巩固脱贫攻坚成果 |  | 是 | 是
|  | 生态效益 指标 | 改善红寺堡区生态环境，有利于促进改善水源涵养 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续影响指标 | 耕地质量提升 |  | 是 | 是
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区人员满意度≧90% |  | ≧90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。