附件

红寺堡区2022年见犊补母项目

实施指导意见

根据中共吴忠市红寺堡区委员会农村工作领导小组《关于印发〈红寺堡区2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案〉的通知》（红党农发〔2021〕16号）精神，为推动红寺堡区肉牛产业发展，充分调动养殖户饲养基础母牛的积极性，稳定基础母牛存栏量，建立肉牛自繁自育良性循环发展模式，促进红寺堡区肉牛产业高质量发展，现提出以下意见：

- 一、总体思路

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届历次全会精神和区、市党委部署，聚焦肉牛产业高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，以促进农民持续增收为核心，构建现代肉牛产业体系，推动肉牛产业扩群增量，实现肉牛产业高质量发展。

- 二、目标任务

- 到2022年底，通过项目补贴资金2570万元撬动，全区能繁基础母牛存栏量保持在25700头以上，自繁自育犊牛25700头以上，推动肉牛自繁自育和扩群增量，降低肉牛跨区域调动带来的养殖风险。

- 三、实施程序

1.实施主体：由农业农村局牵头，各乡镇人民政府组织具体实施。

2.细则制定：乡镇人民政府根据中共吴忠市红寺堡区委员会农村工作领导小组《关于印发〈红寺堡区2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案〉的通知》（红党农发〔2021〕16号）文件精神和本意见制定乡镇见犊补母项目实施细则。

3.验收范围：2022年1月1日—2022年12月31日红寺堡区合作社社员饲养的基础母牛每生产1头犊牛，给予基础母牛1000元补助。对于未进入村级特色产业合作社的养殖户、新型经营主体，按照属地就近原则，就近纳入村级特色产业合作社组织验收，做到公平公正、应验尽验。对于生产的双胞胎犊牛按照1头母牛进行补助。对于新生犊牛因不可抗因素导致死亡的，经验收人员知晓，第一时间在红寺堡区内外购买寄养犊牛的，同样予以验收补助，必须留存相关影像资料和验收人员佐证资料。

4.资料收集：验收资料、公示资料、会议纪要、兑付资料、影像资料等相关档案资料由乡镇人民政府收集、装订、保管。

5.资金兑付：农业农村局将见犊补母项目资金比照上（年）季度犊牛生产数量提前划拨到各乡镇，乡镇人民政府每季度验收兑付1次。按照资金分配，各乡镇可根据实际验收情况调剂使用资金。

6.绩效评价：乡镇人民政府要组织做好本乡镇见犊补母项目绩效评估工作。

7.抽查抽验：红寺堡区农业农村局按照乡镇初验结果的10%进行抽查验收，或聘用第三方服务机构按照乡镇初验结果的30%进行抽查验收。

四、工作要求

（一）加强组织领导。见犊补母项目是为了充分调动合作社养殖户饲养基础母牛的积极性，建立肉牛自繁自育良性循环发展模式的一项惠民政策，农业农村局要发挥牵头抓总作用，积极与乡镇对接协调，解决项目实施过程中发现的问题，各乡镇要强化责任意识，加强组织领导，制定项目实施细则，将工作任务和责任落到实处。

（二）加大宣传力度。各乡镇、农业农村局要利用宣传栏、新媒体等多种宣传载体，加大见犊补母政策宣传，充分发动“村两委”、驻村工作队和帮扶责任人进行入户宣传，引导养殖户积极参与合作社饲养基础母牛，确保符合条件的养殖户都能享受到见犊补母项目资金。

（三）强化监督指导。各乡镇、农业农村局、财政局、乡村振兴局等单位要加强对项目实施各环节的监督指导，认真组织核查验收等工作，严格落实公示公告制度，确保项目资金安全使用。对偏亲厚友、弄虚作假的，一经发现，严肃追究相关责任人责任。